Colocando o RIVERS pra rodar

EM 30 SEGUNDOS O RIVERS rodou a semana inteira em produção. Detectou 86% das reservas que a oficina deu e, nas 3 situações mais óbvias, decidiu com 100% de acerto em 194 casos. A proposta: por uma semana, na Mooca, só essas 3 situações viram entrega direta (cerca de 2 por dia, um terço do que a oficina já sugere). Todo o resto continua como recomendação, com palavra final do encarregado do turno. Pedimos duas coisas: o ok no acordo “sugestão automática = entrega direta” e três conversas de alinhamento (Marcelo, Terceiro e Lídia).

1 · O que ele sabe fazer

Tudo medido em produção. O verde age sozinho; o âmbar e o vermelho têm gente do lado — e plano.

| CAPACIDADE | NÍVEL | EVIDÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Vigiar as 3 bases, 24 horas por dia, a cada 10 minutos | FAZ BEM | 850 execuções, zero falha |
| Casos óbvios: guincho e acidente, moto parada sem entrar na oficina, cliente 2h30 sem diagnóstico | FAZ BEM | 100% de acerto em 194 casos |
| Serviço longo já diagnosticado, pela estimativa de tempo por peça | FAZ BEM | 100% na faixa alta; 94% no geral |
| Explicar cada decisão e se autoavaliar todo dia | FAZ BEM | motivo em texto + monitor diário + kill-switch |
| Conserto que termina perto das 3h, a zona de fronteira | RESSALVA | a sugestão sai marcada “fronteira” e o encarregado dá a palavra final |
| Peça segurando a moto, mesmo sem item registrado | FAZ BEM | dispara quando a moto está de fato travada; 94% no histórico |
| Demanda da oficina (“oficina cheia”) | RESSALVA | termômetro do piso já medido ao vivo e exposto; lotação não muda a taxa de estouro — a régua de agir é política da operação (seção 6) |
| Ver o que não foi registrado no sistema | NÃO FAZ | papel do encarregado no teste |
| Decidir antes do diagnóstico existir | NÃO FAZ | encarregado decide; modelo v1 no roadmap |
| QA rejeitada | EM BREVE | regra validada (91%), entra após o teste |

2 · O desenho do teste

Age sozinho só no que provou 100%. Todo o resto tem a pessoa certa do lado.

| TIPO DE SUGESTÃO | VOLUME | O QUE A OFICINA FAZ |
| --- | --- | --- |
| AUTOMÁTICA — as 3 situações de 100% | cerca de 2/dia | entrega a reserva, sem revalidar |
| RECOMENDAÇÃO — tempo e peça | cerca de 14/dia | segue se concordar; se discordar, marca “discordo” e escreve uma linha |

| O CICLO | COMO FUNCIONA |
| --- | --- |
| 1 · Sugestão | o bot posta no canal com placa e motivo. Só cliente de piso; backlog não gera ruído |
| 2 · Ação | encarregado entrega (automática) ou avalia (recomendação) e registra quando discorda |
| 3 · Cliente avisado | com a reserva confirmada, CX avisa o cliente dizendo o que fazer, e registra “cliente avisado” |
| 4 · Resposta | toda discordância volta respondida em 24h, e o boletim diário fecha o placar |

3 · Quem envolver e por quê

| QUEM | PAPEL | POR QUÊ |
| --- | --- | --- |
| Chalela e Guida | aprovam o acordo e decidem a expansão na retro | donos da operação e do SOP |
| Marcelo (gerente da oficina) | uma conversa de alinhamento: como entra na rotina e quem avalia por base e turno | cascateia com autoridade, sem tomar o tempo dele depois |
| Encarregado do turno da Mooca (indicado pelo Marcelo) | o avaliador do dia a dia | a visão técnica do piso cobre o que o algoritmo não vê |
| Terceiro (Control Tower) | chip RIVERS em todo card de piso | o RIVERS aparece na tela que o time já olha |
| CX | CX Piso avisa o cliente quando a reserva é aprovada | nasce a métrica “tempo entre a decisão e o cliente saber” |
| Alvaro (Dados) | responde discordâncias em 24h, boletim diário, ajusta regras | fecha o ciclo do feedback |

4 · Critérios de sucesso

| MÉTRICA | META | SE FALHAR |
| --- | --- | --- |
| Acerto das regras automáticas | 90%+ | a regra sai do automático na hora |
| Reserva indevida entregue pelo automático | zero | revisão da regra no mesmo dia |
| Acato das automáticas pela oficina | 100% | conversa com o turno |
| Discordâncias respondidas em 24h | 100% | responsabilidade de Dados |
| Captura das reservas reais | 85%+ | investigação dos furos, como já é rotina |

Travas permanentes, já em produção: monitor diário por regra (alerta abaixo de 70%) e kill-switch em um minuto, sem deploy. A sugestão não cria moto — disponibilidade de frota segue o fluxo atual.

5 · Cronograma

| QUANDO | O QUÊ |
| --- | --- |
| seg 27 e ter 28 | ok no plano · conversas com Marcelo, Lídia e Terceiro · canal pronto com o time dentro |
| qua 29 a ter 4 | teste assistido rodando na Mooca, com boletim diário |
| qua 5 | retro com números: expandir (regras novas e Osasco/SBC), manter ou recuar |

6 · Pra onde isso cresce

Cada item entra como recomendação e só vira automático provando precisão no monitor.

| EVOLUÇÃO | STATUS | O QUE DESTRAVA |
| --- | --- | --- |
| Regra de QA rejeitada (91%) | VALIDADA | o furo que faltava da semana passada |
| Termômetro de pressão da oficina, medido ao vivo | EM DESENHO | a categoria “oficina cheia” |
| Sinal de cliente presente direto da fonte | NO AR | fechou o buraco: 29% dos clientes presentes eram invisíveis pro automático |
| Backstop de comunicação: cliente não avisado, o bot cobra | EM DESENHO | a promessa nunca quebra em silêncio |
| Plano B sem moto reserva, como crédito de transporte | IDEIA | decisão de negócio para o SOP |
| Modelo v1 com o time de modelagem | ROADMAP | decisão pré-diagnóstico e cauda longa |

7 · Referências de mercado

Cases verificados em fontes primárias. O desenho monta peças que já funcionaram em outros setores.

| QUEM | O QUE APROVEITAMOS |
| --- | --- |
| United Airlines · ConnectionSaver | máquina decide o caso óbvio, humano executa, cliente recebe mensagem que diz o que fazer. 3,3 milhões de conexões salvas desde 2019 |
| Delta · Messenger | política oficial de resolver primeiro e avisar depois: a mensagem só sai com a solução garantida |
| American Airlines · HEAT | automação condicionada à confiança comprovada da previsão; cerca de 1.000 cancelamentos evitados |
| Xtime, Clutch e Dealerware · carro-cortesia | reserva acoplada ao status da ordem de serviço e entrega em 2 minutos; vendors reportam +27 pontos de CSI |
| UpdatePromise · service automotivo | se o humano esquece de avisar o cliente, o sistema avisa sozinho |
| Tesla Service · contra-exemplo | critério de cortesia no olho, variando por centro, gera reclamação crônica — validação do caminho algorítmico |
| Google SRE e PagerDuty · padrão de operações | ação com prazo vai por aviso com dono e confirmação nominal; dashboard fica pra tendência |